## Slide 1
AI 協助研究的工作流
執行階段與
文章發表
從開學前準備、執行紀錄、資料分析，到結案、投稿與修訂
對象｜教學實踐研究計畫已通過之教師
講者｜資訊管理系 林文彥
版本｜v1 · 2026.10.03
01
Notes: 本簡報接續前半場的研究發想與計畫撰寫，處理計畫通過後的執行、資料處理、結案與投稿。一般論文寫作技巧不在本場範圍。來源：AI協助研究的工作流_執行階段與文章發表講義_v1.md。圖像沿用前一份圖文版簡報的視覺素材，以維持系列一致性。

## Slide 2
開場與範圍
這一場處理計畫通過之後
02
本場聚焦
本場不處理
開學前文件與工具準備
執行紀錄、訪談與資料安全
結案、成果報告、投稿與修訂
一般論文寫作技巧
各校 IRB 的細部規則
任何期刊的錄取保證
對象：已通過教學實踐研究計畫、進入執行與投稿階段的大專教師
Notes: 本場假設聽眾已熟悉前半場的 PAVET 與先行／延遲介入設計。先說明範圍，避免把這一場誤認為一般論文寫作課。

## Slide 3
開場與範圍
四種陳述狀態
03
已查證
已回到官方頁面或原始資料
待核
正式使用前仍須核對來源
講者經驗
個人操作經驗，不代表普遍規範
合理推論
有理由但缺直接規範或統計
投影片上的狀態標示是證據界線，不是裝飾
Notes: 講義明確區分四類陳述。凡標示待核者，正式投影或寫入文件前必須重新查原始來源。

## Slide 4
開場與範圍
講者筆記需要修正的四個高風險點
04
合理推論
原說法 | 主要風險 | 改寫原則
IRB 難過再走備案 | 容易被理解為事後補救 | 資料蒐集前取得審查結果或書面備案
AI 可完成編碼 | 缺少人工複核與一致性 | 人工為主，AI 當第二編碼者
中文版直接翻成英文 | 期刊定位與篇幅不同 | 依目標刊重新組織英文稿
AI 用得比揭露多 | 可能違反投稿政策 | 先讀政策，依用途判斷並保存紀錄
Notes: 這四項是講義第一章的核心批判。目的不是否定講者經驗，而是把容易誤解的口語建議改成可檢核的執行原則。

## Slide 5
開場與範圍
計畫通過後的全程時間線
05
1
開學前
倫理、同意、工具預試
2
第 1–5 週
基線、先行組、近遷移與延宕
3
第 6–18 週
全班實施、日誌與形成性資料
4
結束後 1–2 月
整理、分析與結案
5
結束後 3–9 月
成果公開、投稿與修訂
成果報告與期刊稿共用資料，但應從一開始分成兩個檔案
Notes: 以 18 週延遲介入設計為底。週次是建議，不是規定。成果報告重過程與完整性，期刊稿重論證與目標讀者。

## Slide 6
UNIT 01
開學前準備
資料開始蒐集前，把倫理、同意、測量與工具固定下來
06
Notes: 開學前準備。資料開始蒐集前，把倫理、同意、測量與工具固定下來

## Slide 7
單元一｜開學前準備
倫理程序的時間點
07
待核
01
資料蒐集開始前取得審查結果或書面備案
02
各校窗口與收件時間須向本校單位查核
03
教師兼研究者時，研究同意與成績評定盡量分離
04
未同意者仍能正常修課
事後補件可能無法補救，期刊是否接受仍以該刊政策為準
Notes: 不要把某校的月初收件窗口當成所有學校的規定。講者只講原則，各校程序請聽眾自行查核。

## Slide 8
單元一｜開學前準備
審查通過與書面備案的差異
08
合理推論
審查結果
書面備案
由權責單位依程序審查
可明確記錄資料用途與風險處理
投稿時仍須依期刊要求提供
不等於完整倫理審查通過
適用情境依各校制度
不能保證期刊接受事後資料
先確認資料是否要用於發表，再決定程序
Notes: 備案的效力與適用範圍不能自行推定。若資料已蒐集才處理，作者須承擔投稿風險。

## Slide 9
單元一｜開學前準備
同意書至少涵蓋的內容
09
01
錄音與逐字稿
02
AI 輔助處理與是否使用雲端服務
03
資料保存期限與匿名化方式
04
退出方式與對修課、成績的影響
05
可識別資料的存取人員與保存位置
同意書沒有涵蓋雲端 AI，後續把資料上傳處理會產生爭議
Notes: 講義建議若資料會交給雲端 AI，同意書應明說。這是合理推論，正式文本仍需依本校審查要求。

## Slide 10
單元一｜開學前準備
18 週測量時點
10
1
第 1 週
基線
2
第 3–4 週
先行組介入
3
第 4 週
近遷移
4
第 5 週
延宕保留
5
第 16–18 週
後測與訪談
開學前：倫理、同意書、問卷、訪談大綱與錄音預試
測量時點直接寫入課程進度表，避免學期中遺漏
Notes: 週次與前半場手冊一致，屬建議而非規定。完整 18 週中，第 6–18 週為全班實施與形成性資料蒐集。

## Slide 11
單元一｜開學前準備
AI 產生研究工具的檢核流程
11
合理推論
01
先界定構念與操作定義
02
AI 只產生題項草稿
03
領域專家審查內容效度
04
小樣本預試題意與填答時間
05
既有量表回到原始來源核對題項與計分
題目通順不等於有效度，AI 草稿不能寫成經驗證量表
Notes: 研究工具可以由 AI 協助起草，但效度責任仍由研究者承擔。

## Slide 12
單元一｜開學前準備
資料與工具的最低準備
12
資料管理
AI 工具紀錄
00–99 資料夾結構
原始資料唯讀，分析使用複本
每兩週一次異地備份
變項說明表與版本日期
工具與模型版本
使用日期與輸入
輸出與人工裁決
權杖、帳號與個人路徑不進公開文件
可重現需要版本、參數與裁決紀錄
Notes: 資料夾與記錄表延續前半場手冊。備份規則至少包括唯讀原始檔、分析複本與異地備份。

## Slide 13
UNIT 02
執行紀錄與資料處理
當場記、固定格式、留時間戳，AI 不補寫未曾發生的內容
13
Notes: 執行紀錄與資料處理。當場記、固定格式、留時間戳，AI 不補寫未曾發生的內容

## Slide 14
單元二｜執行紀錄
最低記錄項目
14
類別 | 要記錄的內容 | 頻率
教學日誌 | 日期、單元、實際流程、偏離與原因 | 課後 24 小時內
介入紀錄 | PAVET 步驟、AI 工具與版本 | 每次介入
資料蒐集 | 回收數、缺漏、訪談時間與地點 | 每次蒐集
異常事件 | 設備、缺課、退出、工具改版 | 發生當日
變更紀錄 | 修改內容、原因與核准狀態 | 發生當日
事後回憶的完整記錄仍是弱證據
Notes: 講義第四章定義了最低記錄項目。分組紀錄另保存先行／延遲組代碼與分組方式。

## Slide 15
單元二｜執行紀錄
計畫變更的雙軌紀錄
15
已查證
01
研究現場先記下偏離與原因
02
確認是否涉及行政變更或延長
03
由學校依程序辦理
04
行政文件與實際執行紀錄保持一致
變更不能只留在行政文件，研究日誌也要能對得起來
Notes: 教育部教學實踐研究計畫作業要點 113.7.30 修正：計畫變更或延長須經學校辦理；延長以一次為限，原則半年。簽約文件可能另有條件。

## Slide 16
單元二｜訪談與錄音
錄音、轉寫與引用流程
16
1
同意與
設備測試
2
錄音與
座位代碼
3
轉寫與
說話者分離
4
人工抽樣
核對
5
匿名化
再引用
逐字稿原文加代碼，不能把 AI 摘要當成受訪者原話
Notes: 錄音前確認同意與設備，錄音中記錄座位與輪替，轉寫後抽樣核對。講義建議抽樣 10–20%，但明確標示為講者建議，不是標準。

## Slide 17
單元二｜訪談與錄音
說話者辨識的能力與限制
17
已查證
WhisperX 已知能力
正式使用前仍要試測
語音辨識與字詞級時間戳
以 pyannote 為基礎的說話者分離
需模型條款、權杖與相符的硬體環境
重疊說話的辨識
國語、台語與中英夾雜
自己的錄音設備與座位情境
自架不等於合規，仍須檢查同意與資料流向
Notes: 來源：WhisperX 官方專案頁。官方列出重疊說話與分離準確度限制。Mandarin／台語／中英夾雜的實際準確度待講者以自己的錄音試測。

## Slide 18
單元二｜訪談與錄音
工具導入前的六項檢核
18
01
授權是否允許研究使用
02
音檔是否外傳，同意書是否涵蓋
03
模型、帳號與權杖需求
04
專案是否仍在維護
05
是否先用假資料試跑
06
版本與參數是否保存
GitHub 上找得到，不代表可直接放入研究流程
Notes: 先用假資料完成測試，再處理真實資料。不要只看搜尋排名或 README 的宣稱。

## Slide 19
單元二｜訪談與錄音
自架示範的最低可行版本
19
講者經驗
現場示範
聽眾可帶走
只使用假音檔
轉寫、說話者標記與匯出
說明資料是否離開本機
本機離線執行
清楚列出模型下載與權杖需求
不散布網址與安全設定
示範可複製，才能成為教學資源
Notes: 自架伺服器的網址與安全設定屬講者資料，不寫入公開講義。

## Slide 20
單元二｜質性編碼
AI 作為第二編碼者
20
待核
設計 | 作法 | 主要風險 | 人工把關
人工初編 | 研究者建立編碼本 | 定義不清導致漂移 | 先固定操作定義
AI 第二編碼 | 依相同編碼本獨立編碼 | 模型與提示詞變動 | 保存版本與提示詞
一致性報告 | 呈現一致與分歧 | 統計選擇不當 | 適用條件仍待核
差異裁決 | 人工回到原文 | 為追求一致而硬改 | 保存裁決理由
避免寫『由 AI 完成編碼』
Notes: 建議寫法：以人工編碼為主，AI 作為第二編碼者，差異由研究者回原文裁決。Cohen's kappa 等一致性統計的適用條件仍待核。

## Slide 21
UNIT 03
方法與因果論述
把設計限制寫清楚，以與預測一致的證據回應研究問題
21
Notes: 方法與因果論述。把設計限制寫清楚，以與預測一致的證據回應研究問題

## Slide 22
單元三｜研究設計
先行與延遲介入的證據位置
22
1
基線
2
先行組
接受介入
3
近遷移
4
延宕保留
5
延遲組
接受介入
延遲組在同一學期先擔任比較，再接受介入，仍不等於隨機對照
Notes: 這項設計提供與預測一致的時間序列證據，但不能據此宣稱完成強因果推論。跨年比較另受世代、課程變動與教師經驗影響。

## Slide 23
單元三｜研究設計
因果語氣與證據邊界
23
可使用的表述
應避免的表述
結果與預測一致
研究結果支持該解釋
在本課程與樣本中觀察到
證明介入有效
介入直接導致能力提升
結果可普遍套用所有課程
設計誠實與文字誠實必須同時存在
Notes: 講義第六章建議以支持與一致表述，不使用證明與導致。

## Slide 24
單元三｜研究設計
小樣本的主要證據
24
01
效果量與信賴區間
02
個案軌跡與重複測量
03
質性資料與反例
04
完整報告已執行的分析
05
不以單一顯著性作為核心結論
小樣本更需要呈現不確定性與個案差異
Notes: 依前半場手冊，小樣本不應只追求 p 值。避免選擇性呈現。

## Slide 25
單元三｜研究設計
教師兼研究者的角色處理
25
合理推論
01
說明研究同意與成績的分離方式
02
處理學生對教師權力的壓力
03
交代研究者在介入與評量中的角色
04
說明同儕與助理如何降低單一判斷偏差
研究者角色不是附註，而是方法的一部分
Notes: 教師兼研究者常成為審查提問。正式寫法需回到實際程序與本校倫理要求。

## Slide 26
單元三｜研究設計
方法報告規範仍須補查
26
待核
研究設計 | 可能參考的規範 | 正式投影前的工作
非隨機介入研究 | TREND | 查正式出處、最新版本與適用範圍
質性訪談 | COREQ | 確認是否符合資料蒐集與分析方法
質性研究報告 | SRQR | 核對條目與期刊要求
講義只列名稱，不附年份與引用，避免假精確
Notes: 各規範的正式出處與最新版須講者補查後再放入正式投影片。

## Slide 27
UNIT 04
結案、成果報告與寫作
同一組資料服務不同讀者，但成果報告與期刊稿不要混成一份
27
Notes: 結案、成果報告與寫作。同一組資料服務不同讀者，但成果報告與期刊稿不要混成一份

## Slide 28
單元四｜結案與成果
結案與公開節點
28
已查證
節點 | 規定摘要 | 使用時的限制
結案 | 計畫結束後 2 個月內 | 簽約文件可能另有條件
成果報告 | 3 個月內置於圖書館或機構典藏 | 各校流程需另查
延後公開 | 因專利、智財或期刊發表得申請 | 最長自結束日起 2 年
成果交流會 | 須參加 | 未強制投稿期刊
以上為作業要點摘要，簽約文件優先
Notes: 來源：教育部教學實踐研究計畫作業要點，113.7.30 修正。經費、逾期與管理費處理另見原條文。

## Slide 29
單元四｜結案與成果
成果報告與期刊稿的分工
29
文件 | 主要讀者 | 寫作重點 | 建議處理
成果報告 | 補助機關、校內與公開讀者 | 完整過程、執行紀錄與成果 | 保留行政節點與附件
期刊稿 | 特定領域審查者 | 問題、論證、方法與貢獻 | 依目標刊重組並刪減
共用資料與圖表，不共用同一份文件
Notes: 成果報告重過程，期刊稿重論證。不要把中文版成果報告逐句翻成英文稿。

## Slide 30
單元四｜結案與成果
公開報告與重複發表風險
30
合理推論
投稿前要查
可採取的做法
期刊如何處理公開報告、學位論文與會議論文
是否要求在投稿信揭露
預印本與機構典藏政策
必要時申請延後公開
投稿信揭露成果報告存在
重寫論證並清楚區分文件目的
多數期刊的做法不能一概而論，以目標刊政策為準
Notes: 成果報告公開後，期刊可能視為先前發表或高度相似。正式判斷以目標刊政策為準。

## Slide 31
單元四｜結案與成果
執行期就開始寫作
31
01
計畫完成時保留緒論、文獻與方法初稿
02
資料蒐集中同步補寫方法細節
03
分析後完成結果與討論
04
中文版拆成成果報告與期刊稿
05
英文稿依目標刊重新寫作
及早寫作的目的，是保存方法細節，不是提早固定結論
Notes: 寫作與執行同步，可降低事後回憶造成的方法缺漏。

## Slide 32
單元四｜結案與成果
成果報告與投稿的分流
32
同一組已清理資料與圖表
成果報告
期刊稿
完整、可追溯、符合行政節點
聚焦、可辯證、符合目標刊定位
任何公開策略都要同時考慮行政規定、智財與期刊政策
Notes: 這張圖用來強調分流，而非把兩份文件視為互相排斥。資料與圖表可共用，寫作目的與篇幅不同。

## Slide 33
UNIT 05
投稿、AI 揭露與修訂
選刊看範圍與政策，AI 協助需留下用途、版本與人工裁決
33
Notes: 投稿、AI 揭露與修訂。選刊看範圍與政策，AI 協助需留下用途、版本與人工裁決

## Slide 34
單元五｜投稿管理
投稿資料庫的核心欄位
34
欄位群 | 必要欄位 | 管理目的
稿件與期刊 | 稿件編號、目標期刊、檔案連結 | 保持單一版本來源
進度 | 狀態、修訂輪次、負責人 | 看見工作在哪一站
行動 | 下一步動作、下一步日期 | 避免只記錄而不推進
合規 | 倫理編號、AI 紀錄、揭露聲明 | 投稿時快速組成投稿包
『下一步動作』與『下一步日期』必填
Notes: Notion 是工具選擇，不是研究規範。重點是欄位能推動下一個行動。

## Slide 35
單元五｜投稿管理
每週投稿檢視
35
合理推論
01
固定時間查看逾期的下一步日期
02
審查超過期刊公告時間時依官網指示聯絡
03
退稿後 7 日內決定轉投或先修稿
04
限制同時進行中的稿件數量
把流程管理好，不等於把學術判斷自動化
Notes: 退稿後 7 日是講義建議，非期刊規定。審查等待時間以各期刊官網為準。

## Slide 36
單元五｜期刊選擇
選刊檢核表
36
面向 | 要確認的問題 | 證據來源
主題與稿件類型 | 近兩年是否刊登教學實踐或實務研究 | 期刊目錄與投稿須知
收錄與評比 | 是否在最新官方名單 | 官方資料庫
費用與開放取用 | 是否有 APC 與授權選項 | 期刊官網
倫理、資料與 AI | 需要何種聲明與揭露 | 政策原文並保存日期
已公開報告 | 預印本與機構報告如何處理 | 投稿須知
Notes: 不要只靠期刊印象或內部消息。每一項都保存原頁面與查核日期。

## Slide 37
單元五｜期刊選擇
國內期刊資訊的證據狀態
37
待核
項目 | 目前可說 | 仍待確認
《教學實踐與創新》 | 國北教大期刊，刊名與英文名稱可由官網確認 | 創刊年、頻率與最新收錄狀態
《教學實踐研究》 | 目前無法確認發行單位與現況 | 需講者提供官網
TSSCI | 2024.05.28 教育學門名單未列上述兩刊 | 是否已有更新名單
刊名與收錄狀態只使用最新官方資料
Notes: 來源：國北教大期刊官網與國科會人文社會科學 TSSCI 教育學門核心期刊名單 2024.05.28 更新。正式使用前重新查核。

## Slide 38
單元五｜期刊選擇
Desk rejection 的常見風險
38
合理推論
投稿前自查
備妥轉投
期刊範圍與稿件類型
方法是否誠實處理小樣本
倫理與 AI 揭露是否完整
A、B、C 三份目標刊清單
預先記錄格式與字數差異
判斷範圍問題或品質問題
範圍不符可轉投，品質問題先修再投
Notes: 講義未提供 desk rejection 的統計比例。列出的原因為合理推論，不應在台上說成普遍比率。

## Slide 39
單元五｜期刊選擇
Springer Nature Transfer Desk
39
已查證
01
拒稿後可能建議同出版社的其他期刊
02
審查意見可能隨稿轉送
03
轉投仍須閱讀新刊投稿須知
04
是否需同意、是否保證送審與參與期刊仍待逐案確認
Transfer 是轉送服務，不是錄取或送審保證
Notes: 來源：https://www.springernature.com/gp/editors/resources-tools/transfer-desk 與 https://www.nature.com/nature-portfolio/for-authors/transfer。具體條件以轉投通知與目標刊規定為準。

## Slide 40
單元五｜AI 揭露
揭露範圍按用途判斷
40
合理推論
01
讀目標刊 AI 政策原文並保存日期
02
把使用分成文字、搜尋、分析、程式、圖表與批判驗證
03
逐項對照哪些須揭露
04
不確定時傾向揭露或詢問編輯部
05
保存工具、版本、輸入、輸出與人工裁決
工具名稱相同，用途不同，揭露要求可能不同
Notes: 揭露原則不以『用了哪個 AI』單一判定，而要看用途與目標刊政策。

## Slide 41
單元五｜AI 揭露
Nature Portfolio 政策邊界
41
已查證
已查證重點
不可外推
LLM 不能列為作者
一般 AI 輔助文字潤飾原則上不需揭露
其他內容、分析或設計使用須說明
審稿者與編輯不可把稿件上傳生成式 AI
不代表所有 Springer Nature 期刊
不代表其他出版商或學科
揭露位置與格式仍查目標刊
查證日期 2026-09-29，正式投稿前重新核對
Notes: 來源：Nature Portfolio Artificial Intelligence policy。講義中的揭露聲明是教學範本，不是官方固定格式。

## Slide 42
單元五｜AI 揭露
多模型交叉批判流程
42
1
原文、來源包
與規則
2
第二模型
四欄審查
3
比較一致
與分歧
4
人工回源
裁決
5
保存版本
與理由
同模型自評不是獨立驗證，多模型一致也不是事實證據
Notes: 第二模型輸出四欄：原文主張、現有證據、風險、需人工核對。批判者必須拿到原文與來源包，不只拿摘要。

## Slide 43
單元五｜示範與發布
講者預備的示範項目
43
待核
示範 | 內容 | 目前狀態
Codex 外掛互批 | 同一段落由兩模型審查，輸出四欄表 | 待講者試跑
Notion 投稿庫 | 去識別後的實際畫面 | 待講者
自架語音轉寫 | 只使用假音檔 | 待講者
自動化外掛 | 功能與適用範圍 | 安裝文件待製作
現場示範前先用完整流程試跑一次
Notes: 任何示範都不使用真實受試者資料或審查中稿件。

## Slide 44
單元五｜示範與發布
文件散布前檢查
44
01
移除 API 金鑰、權杖、帳號與個人路徑
02
標示版本、日期、授權與使用限制
03
以乾淨環境從頭安裝一次
04
清楚列出依賴套件與最低環境
05
只提供假資料與安全的範例設定
公開文件前先做一次敏感資訊掃描
Notes: 不要把講者電腦路徑、帳號、Token 或內網設定包進公開附件。

## Slide 45
單元五｜修訂與回覆
回覆審查意見的逐條表
45
審查意見 | 作者回應 | 修改位置 | 證據與裁決
逐字貼入原意見 | 說明同意、不同意或部分採納 | 頁碼、段落或行號 | 原文、資料或方法理由
若不認同 | 以證據回應，不迴避 | 標示未修改處 | 交代為何保留
AI 協助 | 整理表格與檢查語氣 | 不代替作者判斷 | 先查該刊 AI 規範
修稿後再做一次引用三層查核
Notes: 引用三層查核包括存在性、書目正確與原文主張。回覆內容由作者負責。

## Slide 46
收束
聽眾行動清單
46
時點 | 行動
本週 | 確認本校倫理程序與收件時間
開學前 | 同意書涵蓋錄音與 AI 處理，完成試錄
執行中 | 每次上課後 24 小時內補日誌
學期末 | 備份資料並固定編碼本
結案前 | 核對結案、公開與契約期限
投稿前 | 讀目標刊 AI、倫理與已公開報告政策
每個時點只保留一個不可遺漏的動作
Notes: 這張作為離場清單，可請聽眾圈選自己目前所在的時點。

## Slide 47
收束
正式使用前的待核清單
47
待核
01
兩本國內期刊的現況與最新收錄狀態
02
TREND、COREQ、SRQR 的正式出處與版本
03
國語、台語與中英夾雜的語音試測
04
錄音硬體與自架示範設定
05
Transfer Desk 的實際條件與本校窗口
06
簽約文件是否另有期中報告等義務
待核項目不要在台上改寫成已確認事實
Notes: 完整待補清單另包括外掛安裝與操作文件。

## Slide 48
下一個可追蹤的行動
把執行證據留下來
研究品質不只發生在投稿前，而是從第一筆同意、第一堂課與第一份日誌開始
本週
開學前
執行中
投稿前
Q&A
48
Notes: 收束時請每位聽眾說出一個下一步，並指明完成時間與可檢查的成果。修訂是進入下一輪的訊號，此句屬講者經驗，不提供普遍比例。